УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

_________________А.Г.Кузнецов

3 апреля 2017 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса № 162

на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский»

(с изменениями от 13 апреля 2017 года)

г. Нижний Новгород

2017 год

Раздел I. Общие положения.

  - Основные положения.

    - Открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс № 162 на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» (далее – Конкурс).

    - Конкурс состоится по адресу: 603059, город Нижний Новгород, улица Витебская, дом 11, офис ОАО «ВВППК».

    - Предмет Конкурса: право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский».

Требования к предмету Конкурса приведены в Техническом задании (Раздел IV настоящей конкурсной документации).

    - Настоящая конкурсная документация может быть получена на основании письменного заявления по адресу: 603059, город Нижний Новгород, улица Витебская, дом 11, офис ОАО «ВВППК», в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (время московское). Для получения конкурсной документации при себе необходимо иметь: паспорт; карточку с основными сведениями: полное наименование организации, фактический и юридический адреса, банковские реквизиты, контактный телефон/факс, контактное лицо (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный телефон/факс (для физического лица); доверенность на право получения конкурсной документации (для представителя) или копию протокола (решения) о назначении на должность (для единоличного исполнительного органа).

Конкурсная документация предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подачи заинтересованным лицом соответствующего письменного заявления. Предоставление конкурсной документации прекращается не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru, используемом для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – официальный сайт).

    - Дополнительная информация о проведении Конкурса может быть получена по адресу: 603059, город Нижний Новгород, улица Витебская, дом 11, офис ОАО «ВВППК», а также по телефону: (831) 272-50-44, контактное лицо – член конкурсной комиссии Костюкова Наталия Викторовна.

    - Претендентом на участие в Конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника Конкурса, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника Конкурса, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника Конкурса.

К участию в Конкурсе не допускаются лица, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».

    - Претенденты, соответствующие требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации, подавшие надлежащим образом оформленные конкурсные заявки, признаются участниками настоящего Конкурса.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Конкурсе. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентом в связи с его участием в Конкурсе.

    - Документы, поданные претендентом в составе заявки на участие в Конкурсе, возврату не подлежат.

    - Заказчик рассматривает заявки на участие в Конкурсе, как обязательства претендента. Заказчик вправе требовать от победителя Конкурса заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» (далее – договор) на условиях, указанных в его заявке на участие в Конкурсе.

    - Начальная (максимальная) цена договора определена в Техническом задании (Раздел IV настоящей конкурсной документации).

    - Источник финансирования заказа – собственные средства Заказчика.

  - Разъяснения положений конкурсной документации.

    - Для разъяснения положений конкурсной документации лица, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Заказчика: 603059, город Нижний Новгород, улица Витебская, дом 11, офис ОАО «ВВППК».

    - Заказчик письменно (по факсу или по электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления отвечает на запросы, если они получены не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи конкурсных заявок. В течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснения положений конкурсной документации по запросу лица, получившего в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, такое разъяснение опубликовывается на официальном сайте, но без указания лица, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию.

    - Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи заявок.

    - Заказчик опубликовывает внесенные изменения на официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок, Заказчик обязан продлить срок подачи конкурсных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса и/или конкурсную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней.

    - Заказчик вправе вносить изменения, в том числе, в техническое задание, характеристики, описание, иные параметры предмета настоящего Конкурса, при этом замена предмета Конкурса не допускается.

  - Отказ от проведения конкурса.

    - Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время до подведения итогов Конкурса без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими или юридическими лицами, которым такие действия могут принести убытки.

  - Права Заказчика.

    - Заказчик вправе до подведения итогов Конкурса в письменной форме запросить у участников, государственных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) предлагаемых в соответствии с заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок участников.

Информация о направлении запроса и с изложением его сути размещается на официальном сайте в течение 3 (трех) календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары (работы, услуги), предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, заявка участника может быть отклонена.

    - Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной документации, но имеет не минимальную цену договора.

    - Заказчик с согласия победителя Конкурса и при наличии лимитов финансирования и обосновывающих документов, может принять решение об изменении заявленного объема поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в пределах не более 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора.

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам Конкурса, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

  - Недобросовестные действия претендента.

    - К недобросовестным действиям претендента относятся действия, которые выражаются в том, что претендент прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме, какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.

    - Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий претендента, имеет право отстранить его от участия в процедуре проведения Конкурса. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту.

  - Заявка на участие в Конкурсе.

    - Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в Конкурсе. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в Конкурсе, все заявки на участие в Конкурсе, поступившие от такого претендента, отклоняются.

    - Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена на бумажном носителе на русском языке.

    - Вся переписка, связанная с проведением Конкурса, ведется на русском языке.

    - Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с Разделом III настоящей конкурсной документации.

    - Заявка на участие в Конкурсе, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется Заказчиком.

  - Место и срок подачи заявок на участие в Конкурсе.

    - Заявки на участие в Конкурсе могут быть представлены непосредственно полномочному представителю Заказчика по адресу: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 11, офис ОАО «ВВППК», в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (время московское), или направляются Заказчику посредством почтовой связи по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659, начиная со дня, следующего за днем опубликования на официальном сайте извещения о проведении настоящего Конкурса, и по 28 апреля 2017 года включительно.

    - Все конкурсные заявки, полученные после срока, указанного в подпункте 1.8.1 настоящей конкурсной документации, будут отклонены Заказчиком.

    - Заказчик вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи заявок на участие в Конкурсе на более поздний срок, внеся дополнения в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 1.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе предложить претендентам продлить срок действия заявок. Претенденты вправе отклонить такое предложение Заказчика. В случае отказа претендента от продления срока действия заявки его конкурсная заявка отклоняется от участия в Конкурсе.

  - Изменения заявок на участие в Конкурсе и их отзыв.

    - Претендент, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

    - Извещение претендента об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подписано уполномоченным на то лицом.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

    - Конверты с заявками на участие в Конкурсе будут вскрываться конкурсной комиссией 2 мая 2017 года в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 11, офис ОАО «ВВППК».

    - Претенденты, подавшие заявки на участие в Конкурсе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Представители претендентов обязаны представить Заказчику документы, подтверждающие их право на представление интересов претендента при проведении указанной процедуры.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе, которые поступили Заказчику до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

    - Наименование (фамилия, имя, отчество) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, сведения о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

    - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания его всеми членами комиссии, присутствовавшими при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

    - Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, не вскрываются и не возвращаются.

    - В случае, если на участие в Конкурсе не подано ни одной заявки или подана только одна заявка, Конкурс признается несостоявшимся.

    - Если Конкурс признан несостоявшимся вследствие поступления конкурсной заявки от одного претендента, такому претенденту, при условии, что он будет признан участником Конкурса и его конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола, предусмотренного подпунктом 1.11.2 настоящей конкурсной документации, передает проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации (приложение 5 к настоящей конкурсной документации). Цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей конкурсной документации. При непредставлении Заказчику таким участником Конкурса в срок, предусмотренный в подпункте 1.12.1 настоящей конкурсной документации, подписанного договора участник Конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

  - Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.

    - Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, а также подведение итогов Конкурса будет осуществляться конкурсной комиссией 3 мая 2017 года по адресу: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 11, офис ОАО «ВВППК», в соответствии с требованиями, установленными настоящей конкурсной документацией.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в Конкурсе претендента и о признании претендента, подавшего заявку на участие в Конкурсе, участником Конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в Конкурсе, которое заносится в протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

    - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе будет принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в Конкурсе, или только один претендент, подавший заявку на участие в Конкурсе, будет признан участником Конкурса, Конкурс признается несостоявшимся.

    - В случае, если только один претендент, подавший заявку на участие в Конкурсе, будет признан участником Конкурса, Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола, предусмотренного подпунктом 1.11.2 настоящей конкурсной документации, передает такому участнику Конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации (приложение 5 к настоящей конкурсной документации). Цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей конкурсной документации. При непредставлении Заказчику таким участником Конкурса в срок, предусмотренный в подпункте 1.12.1 настоящей конкурсной документации, подписанного договора участник Конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

    - Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критериями:

| - № п/п | - Критерий оценки | - Значимость критерия | - Коэффициент значимости |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Цена договора (Si) | - 30% | - 0,30 |
| - 2 | - Опыт участника конкурса (Pi) | - 40% | - 0,40 |
| - 3 | - Наличие системы менеджмента качества (Мi) | - 30% | - 0,30 |
| - Итого: |  | - 100% | - 1,00 |

    - Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

    - Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов итоговых рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

    - Оценка и сопоставление предложений участников Конкурса осуществляется каждым членом конкурсной комиссии отдельно по каждой заявке.

    - Оценка заявок участников Конкурса по критерию «цена договора» (Si).

- Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в Конкурсе по критерию «цена договора», определяется по формуле:

Amin

Si = --------- x 100,

Ai

где:

Si - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (баллы);

Amin – минимальное предложение о цене договора без учета НДС, из представленных в заявках участниками Конкурса (рубль);

Ai - предложение i -го участника Конкурса по цене договора без учета НДС (рубль).

- Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - Оценка заявок участников Конкурса по критерию «опыт участника Конкурса» (Pi).

- Перечень показателей по критерию «опыт участника конкурса»:

| № п/п | Наименование показателя | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету Конкурса в 2015-2017 годах | Оценке подлежит представленная участником Конкурса информация о количестве заключенных договоров и стоимости работ, аналогичных предмету Конкурса, выполненных участником Конкурса в 2015-2017 годах (при отсутствии в составе заявки указанных сведений, данный показатель оценивается в 0 баллов) |

- Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в Конкурсе по критерию «опыт участника конкурса» (Pi) определяется по формуле:

Bi 		    Ci

Pi = --------- x 50 + ---------- х 50,

Bmax		 Cmax

где:

Pi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию (баллы);

Bmax – максимальное количество договоров на выполнение работ, аналогичных предмету Конкурса, заключенных участником Конкурса, из представленных в заявках участниками Конкурса (штук);

Bi – количество договоров на выполнение работ, аналогичных предмету Конкурса, заключенных i-м участником Конкурса, указанное в его заявке на участие в Конкурсе (штук);

Cmax – максимальная стоимость выполненных участником Конкурса работ, аналогичных предмету Конкурса, из представленных в заявках участниками Конкурса (рубль);

Ci – стоимость работ, аналогичных предмету Конкурса, выполненных i-м участником Конкурса, указанная в его заявке на участие в Конкурсе (рубль).

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «опыт участника конкурса», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - Оценка заявок участников Конкурса по критерию «наличие системы менеджмента качества» (Мi).

Для оценки заявок на участие в Конкурсе по критерию «наличие системы менеджмента качества» каждой заявке выставляется значение от 0 или 100 баллов.

- Перечень показателей по критерию «наличие системы менеджмента качества»:

| № п/п | Наименование показателя | Значение (в баллах) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие системы менеджмента качества | 0 или 100 | Оценке подлежит представленная участником Конкурса информация о наличии системы менеджмента качества в отношении работ, являющихся предметом настоящего Конкурса (при отсутствии в составе заявки любого из указанных в настоящей конкурсной документации документов или предоставление документов, срок действия которых истек, данный показатель оценивается в 0 баллов) |

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «наличие системы менеджмента качества», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

    - Для оценки заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на участие в Конкурсе. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке на участие в Конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке на участие в Конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если в нескольких заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия. Одинаковыми условиями исполнения договора признается одинаковый итоговый рейтинг, присвоенный заявке на участие в Конкурсе.

Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (максимальный итоговый рейтинг), и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

    - Конкурсная комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления таких заявок, сведения о претендентах, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение о допуске претендента, подавшего заявку, к участию в Конкурсе и о признании его участником Конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения, о результатах оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие Конкурсе порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие которых присвоен первый и второй номера.

    - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе.

    - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола всеми членами комиссии, присутствовавшими при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок.

    - Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к настоящей конкурсной документации (приложение 5 к настоящей конкурсной документации).

    - При проведении настоящего Конкурса устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в Конкурсе.

Условием предоставления приоритета является:

- указание (декларирование) участником Конкурса в заявке на участие в Конкурсе наименования страны происхождения поставляемых товаров. Участник Конкурса несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в Конкурсе, в размере убытков, возникших у Заказчика;

- отсутствие в заявке на участие в Конкурсе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в Конкурсе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

- отнесение участника Конкурса к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника Конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе, представленной участником Конкурса, с которым заключается договор;

- при исполнении договора, заключенного с участником Конкурса, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

- Конкурс признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником Конкурса;

- в заявке на участие в Конкурсе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

- в заявке на участие в Конкурсе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

- в заявке на участие в Конкурсе, представленной участником Конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником Конкурса товаров, работ, услуг (для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в конкурсной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения Конкурса, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора);

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

  - Заключение Договора.

    - Срок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, в течение которого победитель Конкурса должен подписать проект договора, подготовленный по форме приложения 5 к настоящей конкурсной документации, составляет 3 (три) календарных дня.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, согласование с государственными или иными органами, учреждениями, а также в случаях, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке, срок, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться со дня одобрения заключения договора органом управления Заказчика, согласования государственными или иными органами, учреждениями, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

    - В случае, если победитель Конкурса в срок, предусмотренный подпунктом 1.12.1 настоящей конкурсной документации, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с подпунктом 1.11.16 настоящей конкурсной документации, победитель Конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

    - В случае, если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения, либо заключить договор с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником Конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в Конкурсе и в настоящей конкурсной документации.

    - Участник Конкурса, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях конкурсной документации и его заявки на участие в Конкурсе. Договор заключается по цене, предложенной участником Конкурса, с которым заключается договор, с учетом применяемой им системы налогообложения.

    - Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями конкурсной документации согласно приложению № 5 к конкурсной документации в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты опубликования информации об итогах Конкурса на официальном сайте. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, согласование с государственными или иными органами, учреждениями, а также в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке, срок заключения договора начинает исчисляться со дня одобрения заключения договора органом управления заказчика, согласования государственными или иными органами, учреждениями, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к участникам Конкурса.

  - Обязательные требования к участникам Конкурса.

    - К участию в Конкурсе допускаются претенденты, полностью удовлетворяющие следующим обязательным требованиям:

- претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

- претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество претендента не должен быть наложен арест;

- деятельность претендента не должна быть приостановлена;

- претендент должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса;

- о претенденте не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - В подтверждение своего соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы в составе заявки на участие в Конкурсе:

- опись документов, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по форме, приведенной в приложении 4 к конкурсной документации);

- сведения о претенденте, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по формам, приведенным в приложении 2 к конкурсной документации);

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса – для претендентов юридических лиц;

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса – для претендентов индивидуальных предпринимателей;

- копия свидетельства о государственной регистрации претендента или свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о претенденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

- копия свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации претендент состоит или должен состоять на учете в налоговом органе, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

- копии учредительных документов в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

- копии свидетельств, подтверждающих факт внесения записи в государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

- копия протокола или решения о назначении единоличного исполнительного органа претендента, заверенная претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента;

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной на имя лица, уполномоченного действовать от имени претендента, или иной документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающей полномочия представителя претендента;

- оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданной налоговым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса;

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента обязательным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства, полученный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса – для претендентов иностранных лиц;

- копии документов, удостоверяющих личность претендента на территории Российской Федерации или, если физическое лицо является гражданином иностранного государства, на территории такого иностранного государства согласно применимому праву – для претендентов физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

Документы, составленные на иностранном языке, принимаются при условии их легализации в соответствии с международными договорами и действующим законодательством Российской Федерации. К таким документам должен быть приложен их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

В случае, если на стороне претендента на участие в Конкурсе выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне одного претендента на участие в Конкурсе.

  - Квалификационные требования к участникам Конкурса.

    - К участникам конкурса предъявляются следующие обязательные квалификационные требования:

- наличие разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом настоящего Конкурса, а именно, действующие свидетельства о допуске к выполнению работ в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, выданные саморегулируемой организацией (СРО). В случае, если участник Конкурса является генеральным подрядчиком и планирует привлечение субподрядчиков, такой участник вместо свидетельств о допуске, выданных СРО, по видам работ предоставляет действующие свидетельства, выданные СРО, на работы по организации строительства, реконструкции и капительного ремонта привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Свидетельства о допуске по всем видам работ, являющихся предметом настоящего Конкурса, должны содержать отметку о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- наличие опыта выполнения работ по строительству телефонной канализации и прокладке магистральных кабельных линий связи на объектах ОАО «РЖД», стоимость которых составляет не менее 20 (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в настоящей конкурсной документации;

- наличие квалифицированного персонала в штате организации, в том числе:

- производитель работ (прораб) – не менее 1 (одного) человека;

- кабельщик-спайщик – не менее 1 (одного) человека;

- монтажник связи-кабельщик – не менее 1 (одного) человека;

- специалист, прошедший обучение работе с Единой системой мониторинга и администрирования сети связи ОАО «РЖД», – не менее 2 человек.

В подтверждение соответствия обязательным квалификационным требованиям претендент представляет:

- сведения о соответствии претендента квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей конкурсной документации);

- наличие разрешений на выполнение работ, являющихся предметом настоящего Конкурса, подтверждается приложением копий действующих свидетельств о допуске к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Конкурса, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, выданных СРО, или копий действующих свидетельств, выданных СРО, на работы по организации строительства, реконструкции и капительного ремонта привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

- наличие опыта выполнения работ подтверждается обязательным приложением копий договоров (копия страницы с указанием сторон договора, копия страницы с указанием объемов оказываемых по договору услуг, копия страницы с подписями сторон) и актов приемки выполненных работ;

- наличие трудовых ресурсов подтверждается обязательным приложением выписки из штатного расписания претендента, копий трудовых договоров с работниками, копиями документов работников об образовании по специальности согласно требованиям конкурсной документации, а также копиями свидетельств/удостоверений или иных документов, подтверждающих прохождение обучения специалистами, которые будут задействованы при выполнении работ по предмету Конкурса, работе с Единой системой мониторинга и администрирования сети связи ОАО «РЖД», выданными разработчиком данной системы.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента.

    - К участникам конкурса предъявляются следующие дополнительные квалификационные требования:

- наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету настоящего Конкурса, в 2015-2017 годах;

- наличие системы менеджмента качества в отношении работ, являющихся предметом настоящего Конкурса.

В подтверждение соответствия дополнительным квалификационным требованиям претендент представляет:

- сведения о соответствии претендента квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации, заверенные претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей конкурсной документации);

- опыт выполнения работ подтверждается обязательным приложением копий договоров (копия страницы с указанием сторон договора, копия страницы с указанием объемов оказываемых по договору услуг, копия страницы с подписями сторон) и актов приемки оказанных услуг;

- наличие системы менеджмента качества подтверждается обязательным приложением копии действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования» (ГОСТ Р ИСО 9001-2011, 9001-2008, 9001-2001).

Копии предоставляемых документов должны быть заверены претендентом или уполномоченным представителем претендента и (если применимо) печатью претендента.

  - Условия допуска претендента к участию в Конкурсе.

    - На основании документов, представленных претендентами в заявках на участие в Конкурсе, конкурсная комиссия проверяет соответствие претендентов требованиям, изложенным в подпунктах 2.1.1, 2.2.1 настоящей конкурсной документации.

    - В ходе изучения документов, представленных в заявках на участие в Конкурсе, конкурсная комиссия вправе до подведения итогов Конкурса в письменной форме запросить у участников, государственных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия товаров (работ, услуг), предлагаемых в соответствии с заявкой участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок участников.

    - При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе претендент не допускается к участию в Конкурсе в случае:

- непредставления претендентом документов, указанных в настоящей конкурсной документации, либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товаре (работе, услуге), в целях закупки которого проводится настоящий Конкурс, не соответствующей действительности;

- несоответствия претендента требованиям, содержащимся в подпунктах 2.1.1, 2.2.1 настоящей конкурсной документации;

- несоответствия заявки претендента на участие в Конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе если: конкурсная заявка не соответствует форме, установленной настоящей конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации; документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации); предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей конкурсной документации;

- отказа претендента от продления срока действия заявки на участие в Конкурсе.

Раздел III. Порядок оформления заявок на участие в Конкурсе.

  - Общие положения.

    - Для участия в Конкурсе претендент подает заявку на участие в Конкурсе в указанный в извещении о проведении Конкурса и подпункте 1.8.1 настоящей конкурсной документации срок по форме, установленной настоящей конкурсной документацией.

    - Претендент подает один оригинальный экземпляр заявки на участие в Конкурсе в письменной форме. Заявка должна быть запечатана в конверт.

    - Заявка на участие в Конкурсе должна быть подписана уполномоченным лицом претендента.

    - Заявка на участие в Конкурсе включает в себя, в том числе, сведения о претенденте, документы, представляемые в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, финансово-коммерческое предложение. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов (по форме, приведенной в приложении 4 к настоящей конкурсной документации), быть подписана претендентом (уполномоченным лицом) и (если применимо) скреплена печатью претендента. Все листы заявки на участие в Конкурсе, включая документы, представляемые в подтверждение соответствия претендента обязательным требованиям, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью претендента (уполномоченного лица) и (если применимо) печатью претендента на прошивке. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в Конкурсе документов и сведений.

    - Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть заверены лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе, и (если применимо) скреплены печатью претендента.

    - Если конверт не запечатан или не имеет маркировки, Заказчик не несет ответственности за утерю конкурсной заявки или ее преждевременное вскрытие.

    - Основанием для отказа в приеме конкурсной заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

  - Маркировка конвертов.

    - Маркировка конверта должна содержать следующую информацию: «Заявка на участие в открытом конкурсе № ___ на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский». Реестровый номер торгов: ___. Не вскрывать до 10 часов 00 минут 2 мая 2017 года». Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

  - Содержание конверта.

    - Конверт с заявкой должен содержать:

- заявку на участие в Конкурсе (по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей конкурсной документации);

- финансово-коммерческое предложение, представляемое в виде приложения к заявке на участие в Конкурсе (по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей конкурсной документации);

- документы, указанные в пунктах 2.1, 2.2 настоящей конкурсной документации.

Раздел IV. Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский»

  - Предмет договора, заключаемого в результате проведения Конкурса: выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский».

  - Работы в составе Конкурса являются неделимыми.

  - В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям настоящего технического задания либо более выгодные для Заказчика.

  - Условия исполнения договора на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский»:

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальная (максимальная) цена договора: | 5 423 728,81 рублей (Пять миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка) без учета НДС. При проведении Конкурса оценке подлежит цена договора, предложенная участником Конкурса, без учета НДС. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя компенсацию издержек подрядчика (стоимость расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, затраты, связанные с их доставкой на объект, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты на выполнение работ в зимнее время года, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также все иные расходы, которые возникнут или могут возникнуть у подрядчика при выполнении работ), причитающееся подрядчику вознаграждение, а также все налоги, за исключением НДС, сборы, пошлины и другие расходы, которые необходимо учитывать при исполнении договора. (Цена договора, заключаемого по итогам Конкурса, определяется в соответствии с системой налогообложения, применяемой лицом, с которым заключается договор). |
| 2 | Условия оплаты работ: | Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком единовременно после предоставления первичных документов и подписания сторонами акта формы КС-2, справки формы КС-3, акта завершения работ по форме КС-14, при предоставлении подрядчиком счета, счета-фактуры, в течение 90 (девяноста) дней с даты приемки, указанной в акте завершения работ по форме КС-14. |
| 3 | Условия изменения объема выполняемых работ: | Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором работ при изменении потребности в работах, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. Увеличение объема всех предусмотренных договором работ возможно в пределах 30% начальной (максимальной) цены договора. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему дополнительно выполняемых работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом. |
| 4 | Наименование выполняемых работ: | Строительно-монтажные работы по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский». Объект, на котором выполняются работы, относится к особо опасным технически сложным объектам (объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования). Выполняемые работы оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Под объектом понимаются сети связи, выносимые из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский». |
| 5 | Описание выполняемых работ: | Работы включают: - демонтаж существующих колодцев кабельной канализации (К-184, К-192, К-191, К-190, К-189) с последующей заменой на колодцы марок ККС-3 и ККС-4; - демонтаж существующего уличного кроссого шкафа ШМС и установка кроссого шкафа в помещении связевой здания ОДЦЭ; - строительство кабельной канализации и увеличение емкости существующей кабельной канализации; - вынос кабелей связи РЦС-2 из зоны строительства транспортно-пересадочного узла «Канавинский» путем восстановления существующих кабелей связи по вновь построенной и реконструируемой кабельной канализации; - восстановление кабелей связи; - заземление шкафа на контур заземления помещения связевой; - прокладка в помещениях кабелей марки ТСВ; - отметки высот колодцев уточняются по месту в процессе строительства; - в соответствии с Правилами обслуживания и ремонта кабельных линий связи (утверждены Министерством связи Российской Федерации 07.10.1996) кабельная канализация прокладывается в местах пересечения с прочими коммуникациями с отступами по вертикали: - с водопроводом не менее 0,15 м; - с силовыми кабелями не менее 0,15 м; - с трубами канализации 0,15 м; - с теплопроводами; - с автомобильными дорогами не менее 1,0 м от полотна и 0,8 м ниже дна кювета при его наличии. - кабельная канализация прокладывается: - выше канализационных и водопроводных сетей; - выше или ниже действующих кабелей связи, силовых кабелей, газопроводов, нефтепроводов и теплосетей. Полное описание работ приведено в проектно-сметной документации, приложенной к настоящей конкурсной документации. |
| 6 | Срок выполнения работ: | С даты заключения договора до 30.06.2017. |
| 7 | Место выполнения работ: | Территория земельного участка полосы отвода железной дороги, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Московское шоссе, 439 км ПК 3, между зданием экспериментального цеха и зданием энергодиспетческого пункта. |
| 8 | Требования к выполняемым работам: | Работы выполняются в соответствии с требованиями: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2790р; - Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286; - Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162; - Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162 (приложение № 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации); - Правил по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений. ПОТ РО-32-ЦП-652-99, утвержденных МПС России от 24.02.1999; - Правил электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных железных дорогах. ЦЭ-346. от 22.05.1995; - Технических условий на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 18.01.2013 № 75р; - Инструкции о порядке предоставления и использования «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 25.12.2014 № 3154р; - Положения об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р; - Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2791р; - Инструкции по содержанию искусственных сооружений, утвержденной Министерством путей сообщения Российской Федерации 28.12.1998 № ЦП-628; - Инструкции по содержанию земляного полотна железнодорожного пути, утвержденной Министерством путей сообщения Российской Федерации 30.03.1998 № ЦП-544; - Положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009 № 1722р. С перечисленными нормативными документами ОАО «РЖД» можно ознакомиться посредством направления Заказчику письменного запроса. Работы выполняются иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. |
| 9 | Требования к результату выполненных работ: | В результате выполнения работ должна обеспечиваться безотказная и устойчивая работа устройств СЦБ и связи на участках Горьковской железной дороги: Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный, Нижний Новгород-Московский – Доскино, Нижний Новгород-Московский – Костариха, Нижний Новгород-Московский – Заволжье. |
| 10 | Возможность привлечения третьих лиц к выполнению работ: | Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по договору, заключаемому по итогам проведения настоящего Конкурса. |
| 11 | Гарантия качества на результат выполненных работ: | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты приемки результата выполненных работ Заказчиком. |
| 12 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ: | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ должны соответствовать техническим регламентам в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. |

  - Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-3 | 1 колодец | 6 |
| 2 | Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-4 | 1 колодец | 3 |
| 3 | Демонтаж шкафа кроссового | 1 шт. | 1 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 1,990611 |
| 5 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 2,08165 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,688223 |
| 7 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-4 | 1 колодец | 6 |
| 8 | Колодец ККСр-4-80ГЕК (с 4 нишами) | шт. | 1 |
| 9 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК (с 4 нишами) | шт. | 5 |
| 10 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3 | 1 колодец | 8 |
| 11 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК(с 4-мя нишами) | шт. | 8 |
| 12 | Кольцо опорное КО-1 | шт. | 13 |
| 13 | Кольцо опорное КО-ЧП | шт. | 1 |
| 14 | Кольцо опорное КО-Ч | шт. | 1 |
| 15 | Установка люка в колодцах: на пешеходной части | 1 шт. | 14 |
| 16 | Устройство запорное люка легкого УЗЛ-Л-0 | шт. | 13 |
| 17 | Устройство запорное люка тяжелого УЗЛ-Т-0 | шт. | 1 |
| 18 | Ключ крышки люка ККЛ-0 | шт. | 2 |
| 19 | Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях: по свободному каналу кабеля массой 1 м до 2 кг | 1 км кабеля | 2,726 |
| 20 | Кабель МКПпАШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | м | 2066 |
| 21 | Кабель ТЗПАШП 7х4х0,9 | м | 200 |
| 22 | Кабель ТППэп 100х2х04 | м | 240 |
| 23 | Кабель ТППэп 50х2х04 | м | 100 |
| 24 | Кабель ТППэп 10х2х04 | м | 120 |
| 25 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,2 |
| 26 | Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм | шт. | 10 |
| 27 | Угол плоский для короба 105х50 мм | шт. | 4 |
| 28 | Заглушка для короба 105х50 мм | шт. | 2 |
| 29 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м кабеля | 1,3 |
| 30 | Кабель ТСВнг 103х2х04 | м | 60 |
| 31 | Кабель ТСВ 50х2х05 | м | 30 |
| 32 | Кабель ТСВ-10х2х04 | м | 40 |
| 33 | К-т маркиров. пласт. КМП, (1 упак.50 к-тов.) | шт. | 1 |
| 34 | Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 4х4 | 1 ввод одного кабеля | 3 |
| 35 | Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4 | 1 муфта | 24 |
| 36 | Муфта XAGA 1000-N 100/25-500 | шт. | 10 |
| 37 | Муфта свинцовая изолирующая МС-50 | шт. | 10 |
| 38 | Комплект ВОКТ-1000-06 | шт. | 10 |
| 39 | Муфта XAGA 1000-N 75/15-420 | шт. | 4 |
| 40 | Муфта свинцовая изолирующая МС-30 | шт. | 4 |
| 41 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 100х2 | 1 шт. | 6 |
| 42 | Муфта XAGA 1000-N 75/15-420 | шт. | 6 |
| 43 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 10х2 | 1 шт. | 2 |
| 44 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 50х2 | 1 шт. | 2 |
| 45 | Муфта XAGA 1000-N 55/12-300 | шт. | 4 |
| 46 | Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 37 | 1 шт. | 1 |
| 47 | Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар | шт. | 1 |
| 48 | Прокладка ленты сигнальной | 1 км кабеля | 0,25 |
| 49 | Лента сигнальная | м | 250 |
| 50 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 2,678834 |
| 51 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 294,67174 |
| 52 | Шкаф кроссовый | 1 шт. | 1 |
| 53 | REC-6426S Шкаф SignaPro 42U, 2054x600x600мм, разборный, 19/21 | шт. | 1 |
| 54 | Шина | 10 шт. | 0,1 |
| 55 | Шина заземления оборудования в 19" шкаф | шт. | 1 |
| 56 | Модуль подключения | 1 шт. | 2 |
| 57 | Модуль подключения МП-19'-3U (каркас) | шт. | 2 |
| 58 | Плинт LSA-PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами 6089 1 121-06 0...9 без цветового кода | шт. | 26 |
| 59 | Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 0,1 |
| 60 | Провод ПКСВ 2х0,5 (500м.) | м | 500 |
| 61 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,1 |
| 62 | Провод ПВЗ 1х10 желто-зеленый | м | 10 |

  - График выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Май 2017 года |  |  |  | Июнь 2017 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-09 | 10-14 | 15-21 | 22-31 | 01-08 | 09-15 | 16-22 | 23-30 |
| 1 | Устройство трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка колодцев железобетонных К-192, К-191; К-184; НК-2; НК-3 – НК-8, К-189; К-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка кабеля ТСВ в проложенных коробах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж шкафа кроссового |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка кабелей К9-К17 в телефонной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж муфты кабельной соединительной на кабелях К9-К17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка колодцев железобетонных НК-1, НК-2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка кабелей К1-К8 в телефонной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж муфты кабельной соединительной на кабелях К1-К8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 1 к Конкурсной документации от 3 апреля 2017 года |
| --- | --- |

На бланке претендента

|  | В конкурсную комиссию ОАО «ВВППК |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 162

на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский»

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ______________________ (далее – претендент), а также полностью изучив конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе № 162 на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» (далее – Конкурс).

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения документов и сведений, представленных в данной конкурсной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Заказчик сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящая конкурсная заявка подается с пониманием того, что:

- результаты рассмотрения конкурсной заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) конкурсной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Заказчик оставляет за собой право не рассматривать конкурсные заявки, оформленные ненадлежащим образом и не соответствующие обязательным требованиям конкурсной документации, а также перенести дату проведения или прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса. Заказчик не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать претендента об их причинах;

- конкурсная комиссия не обязана признавать победителем Конкурса участника, конкурсная заявка которого имеет самую низкую цену договора.

______________ (наименование претендента) согласно придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 120 (ста двадцати) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем обязуюсь:

- подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;

- исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаю, что:

- у ____________ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

- ____________ (наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ____________ (наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ____________ (наименование претендента) не наложен арест;

- деятельность ____________ (наименование претендента) не приостановлена;

- сведения о ____________ (наименование претендента) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- __________________ (наименование претендента) получено согласие на обработку Заказчиком персональных данных лиц, сведения о которых предоставлены в настоящей конкурсной заявке.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей конкурсной заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаю все необходимые документы.

Приложения:

- заполненное приложение к настоящей заявке на участие в Конкурсе;

- сведения о претенденте (в соответствии с приложением 2 к конкурсной документации);

- документы, предоставляемые претендентом в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 конкурсной документации.

Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___ от имени

(полное наименование претендента)

(должность, подпись, ФИО, печать)

«____» _________ 20___ года

|  | ## Приложение ## к заявке на участие ## в открытом конкурсе № 162 |
| --- | --- |

«____» ___________ 20__года

Открытый конкурс № ___

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Полная и окончательная цена работ с учетом компенсации издержек подрядчика (стоимость расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, затраты, связанные с их доставкой на объект, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты на выполнение работ в зимнее время года, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также все иные расходы, которые возникнут или могут возникнуть у подрядчика при выполнении работ), причитающегося ему вознаграждения, а также всех налогов, за исключением НДС, сборов, пошлин и других расходов, которые необходимо учитывать при исполнении договора, составляет: __________ (			) рублей.

Расчет стоимости работ предоставляется претендентом в форме локального сметного расчета.

- Условия исполнения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ: |  |
| 2 | Условия оплаты работ: |  |
| 3 | Условия изменения объема выполняемых работ: |  |
| 4 | Требования к результату выполненных работ: |  |
| 5 | Срок выполнения работ: |  |
| 6 | Место выполнения работ: |  |
| 7 | Третьи лица, привлекаемые к выполнению работ: |  |
| 8 | Гарантия качества на результат выполненных работ: |  |
| 9 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ: |  |

- Техническое предложение: (подготавливается претендентом в соответствии с разделом IV конкурсной документации и включает: описание выполняемых работ (состав работ, перечень оборудования), требования к выполняемым работам, описание технологии выполнения работ, иные сведения, указываемые по решению претендента).

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет 120 (сто двадцать) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов.

Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___ от имени

(полное наименование претендента)

(должность, подпись, ФИО, печать)

«____» _________ 20___ года

|  | Приложение № 2 к Конкурсной документации от 3 апреля 2017 года |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ПРЕТЕНДЕНТЕ

| 1 | Организационно-правовая форма претендента: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и указать прежнее название): |  |
|  | Место нахождения: |  |
|  | Почтовый адрес: |  |
|  | Телефон (включая код): |  |
|  | Адрес электронной почты: |  |
|  | Банковские реквизиты: |  |
|  | ОКПО: |  |
|  | ОКТМО: |  |
|  | ОКОПФ: |  |
|  | ИНН: |  |
|  | КПП: |  |
| 2 | Ф.И.О. (для физического лица): |  |
|  | Паспортные данные: |  |
|  | Место жительства: |  |
|  | Телефон (включая код): |  |
|  | Адрес электронной почты: |  |
|  | Банковские реквизиты: |  |
|  | ИНН: |  |
|  | КПП: |  |

Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон): 																			,

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон): 																			,

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон): 																			.

Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___ от имени

(полное наименование претендента)

(должность, подпись, ФИО, печать)

«____» _________ 20___ года

|  | Форма 1 для заполнения к приложению № 2 к Конкурсной документации от 3 апреля 2017 года |
| --- | --- |

- ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ,

- включая бенефициаров (в том числе конечных)

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

| Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар |  |

Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___ от

имени

(полное наименование претендента)

(должность, подпись, ФИО, печать)

«____» _________ 20___ года

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в Конкурсе.

- Все графы таблицы должны быть заполнены.

- Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

- Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику.

- В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

- В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

- В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

|  | Приложение № 3 к Конкурсной документации от 3 апреля 2017 года |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о соответствии претендента _________________________________ (наименование претендента) квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации

- Сведения о наличии разрешительных документов на право выполнения работ, являющихся предметом настоящего Конкурса:

| № п/п | Наименование работ | Наименование документа | Кем выдан | Дата выдачи | Срок действия | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- Сведения об опыте выполнения работ по строительству телефонной канализации и прокладке магистральных кабельных линий связи на объектах ОАО «РЖД»:

| №№ | Реквизиты договора | Наименование объекта | Предмет договора (с технико-экономическими показателями объекта (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) | Наименование заказчика (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Стоимость работ по договору без НДС, рубль (__ г. - …. рублей __ г. - … рублей) | Срок выполнения работ | Сроки действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Являлся ли ответчиком в суде по неисполнению договора, решение в чью пользу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о наличии трудовых ресурсов, которые будут задействованы при исполнении обязательств по договору, заключаемому по результатам Конкурса:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Квалификация/ специальность | Наименование, дата выдачи, номер документа об образовании | Дата выдачи, номер свидетельства/удостоверения или иного документа, подтверждающего прохождение обучения работе с Единой системой мониторинга и администрирования сети связи ОАО «РЖД» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Сведения о наличии опыта выполнения работ, аналогичных предмету Конкурса, в 2015-2017 годах:

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету конкурса) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Цена договора, рубль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Сведения о наличии системы менеджмента качества:

| № п/п | Наименование документа | Орган, выдавший документ | Дата выдачи документа | Срок действия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___ от имени

(полное наименование претендента)

(должность, подпись, ФИО, печать)

«____» _________ 20___ года

|  | Приложение № 4 к Конкурсной документации от 3 апреля 2017 года |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

прилагаемых к Заявке

Настоящим _____________________________________________________ подтверждает,

(наименование претендента)

что для участия в открытом конкурсе № ___ на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |

Имеющий полномочия подписывать заявку на участие в открытом конкурсе № ___ от имени

(полное наименование участника)

(должность, подпись, ФИО, печать)

«____» _________ 20___ года

|  | ## Приложение № 5 ## к Конкурсной документации ## от 3 апреля 2017 года |
| --- | --- |

- Проект договора

подряда на выполнение строительно-монтажных работ

| г. Нижний Новгород | «___»___________ 2017 года |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (ОАО «ВВППК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кузнецова Анатолия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого конкурса № ___ на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский» (протокол от ___.___.2017 № __________ заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по выносу сетей связи из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский», расположенного на территории земельного участка полосы отвода железной дороги, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Московское шоссе, 439 км ПК 3, между зданием экспериментального цеха и зданием энергодиспетческого пункта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

  - В рамках настоящего Договора Генеральный подрядчик выполняет строительство и связанные с ним работы, включая поставку и монтаж оборудования в полном объеме, поручаемом Заказчиком (далее – Работы), собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация включает: проектную документацию, сводный сметный расчет.

Под Объектом в настоящем Договоре понимаются сети связи, выносимые из зоны строительства объекта «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский».

  - Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в Графике производства Работ (приложение № 1 к Договору).

  - Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Затраты на временные здания и сооружения, включенные в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые проектно-сметной документацией, возмещаются Генеральному подрядчику за фактически построенные здания и сооружения на основании подтверждающих документов. Экономия Генерального подрядчика остается в распоряжении Заказчика. Возмещение дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время осуществляется по нормам, установленным в процентах от стоимости строительно-монтажных работ согласно утвержденной проектно-сметной документации.

Прочие работы и затраты не должны превышать расчетных сумм,  предусмотренных на эти цели в проектно-сметной документации и должны возмещаться только при фактическом наличии и документальном подтверждении данных затрат за соответствующий период.

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты расходуется на приемку и оплату непредвиденных работ и затрат, выполненных (понесенных) Генеральным подрядчиком при наличии соответствующих документальных обоснований, согласованных Заказчиком. Средства на непредвиденные работы и затраты, неизрасходованные на дату завершения Работ по настоящему Договору, не выплачиваются Генеральному подрядчику и при окончательном расчете остаются у Заказчика. Компенсация удорожания стоимости материалов и конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов Генеральному подрядчику не производится.

  - Организация, эксплуатирующая Объект: ОАО «РЖД» в лице Горьковского регионального центра связи Нижегородской дирекции связи (далее – Эксплуатирующая организация).

- Цена Договора

  - Общая цена настоящего Договора с учетом стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, затрат, связанных с их доставкой на Объект, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затрат на выполнение работ в зимнее время года, расходы на непредвиденные работы и затраты, налогов, сборов, пошлин, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – _______ рублей (_____________), в том числе НДС (18%) – _______ рублей (_____________).

Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

  - Цена Работ может корректироваться и уточняться в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию. При этом изменение цены Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

  - В случае прекращения Заказчиком финансирования Работ настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов и оплатой Генеральному подрядчику фактически выполненных и принятых Заказчиком до даты расторжения настоящего Договора Работ.

  - Заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить объем предусмотренных Договором Работ при изменении потребности в Работах, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с Работами, предусмотренными Договором. Увеличение объема всех предусмотренных Договором работ возможно в пределах 30% цены Договора. При выполнении дополнительного объема Работ Заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении Работ Заказчик в обязательном порядке меняет цену Договора указанным образом.

- Права и обязанности Сторон

  - Генеральный подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободными от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки, по акту о приемке выполненного объема Работ по форме КС-2 (далее – акт формы КС-2), справке о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 (далее – справка формы КС-3) и акту приемки законченного строительством Объекта по форме КС-14 (далее – акт завершения Работ по форме КС-14).

Результаты Работ должны отвечать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, проектно-сметной документации, требованиям иных нормативных документов, в том числе документов Заказчика и Эксплуатирующей организации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

    - Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

    - При выполнении Работ применять новые, качественные расходные материалы, изделия, конструкций, оборудование, комплектующие и запасные части и обеспечивать надлежащее техническое выполнение Работ.

Комплектующие, оборудование, изделия, конструкций и запасные части, используемые Генеральным подрядчиком при выполнении Работ, должны быть сертифицированы.

Отсутствие при выполнении Работ представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при выполнении Работ не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, выполненных Работ.

    - Обеспечить:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

    - Согласовать с Заказчиком и Эксплуатирующей организацией порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

    - Обеспечить в ходе Работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р.

Нести полную ответственность за обеспечение организации и выполнения мероприятий по охране труда при выполнении Работ, а также за соблюдение требований Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009 № 1722р.

При производстве Работ руководствоваться требованиями Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

    - Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающего безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на железных дорогах.

    - Обеспечить в ходе выполнения Работ:

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- соблюдение правил техники безопасности и санитарии;

- содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;

- соблюдение требований Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (ППБО-109-92. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте);

- соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.

    - Гарантировать освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Генеральным подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

    - Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

    - Незамедлительно уведомить Заказчика о любом происшествии при выполнении Работ на Объекте, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечья персонала, и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

    - Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

    - Гарантировать качество выполненных Работ.

    - При выполнении Работ обеспечить соблюдение работниками Генерального подрядчика и субподрядных организаций правил по охране труда (правил техники безопасности), и в случае наступления несчастного случая при проведении Работ нести за это ответственность.

    - Обеспечить персонал на время проведения Работ сигнальными жилетами желтого цвета, изготовленными согласно ТУ 8572-002-00302907-2005, соответствующими Межгосударственному ГОСТу 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». На сигнальные жилеты со стороны спины должен быть нанесен трафарет, указывающий принадлежность владельца к Генеральному подрядчику. При невыполнении условий настоящего пункта персонал Генерального подрядчика к производству работ допускаться не будет.

    - Вывезти в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Заказчиком и Генеральным подрядчиком акта завершения Работ по форме КС-14 за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

    - По скрытым видам Работ составлять акты о согласовании скрытых Работ.

Сообщить Заказчику о необходимости проведения согласования результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала согласования.

Если представитель Заказчика не явится для согласования результатов скрытых Работ подлежащих закрытию, Генеральный подрядчик повторно уведомляет Заказчика о необходимости согласования результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию.

Никакие скрытые Работы не должны закрываться без разрешения Заказчика.

Если приемка скрытых Работ выполнена без одобрения Заказчика, или если Заказчик не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Генеральный подрядчик по требованию Заказчика должен за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

    - При готовности к сдаче Работ известить об этом Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты сдачи Работ по Объекту.

    - Провести индивидуальное испытание установленных комплектующих и принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителя Заказчика и Эксплуатирующей организации.

    - Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по Объекту в присутствии представителя Заказчика и Эксплуатирующей организации.

Испытания включают в себя пусконаладочные работы «вхолостую» инженерного и технологического оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о проведении испытаний.

В результате предварительных испытаний должна обеспечиваться безотказная и устойчивая работа устройств СЦБ и связи на участках Горьковской железной дороги: Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный, Нижний Новгород-Московский – Доскино, Нижний Новгород-Московский – Костариха, Нижний Новгород-Московский – Заволжье.

Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Генеральным подрядчиком устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора, и такие испытания проводятся повторно.

    - Вернуть Заказчику образовавшиеся при выполнении Работ и снятые с Объекта материалы повторного использования, в том числе металлолом по акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения Работ.

    - При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, другого имущества Заказчика или третьих лиц с участием Генерального подрядчика и/или субподрядной организации, немедленно известить Заказчика о происшествии, направить в адрес Заказчика материалы расследования не позднее 3 (трех) суток после происшествия, возместить расходы на восстановление.

    - Предоставить гарантию качества на результаты Работ по настоящему Договору согласно пункту 9.3 настоящего Договора.

    - В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах Работ. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков: с даты обнаружения до даты устранения.

Транспортные расходы Генерального подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта, Заказчиком не возмещаются.

    - Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Генерального подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Генерального подрядчика, с приложением подтверждающих документов, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Генеральным подрядчиком указанной информации, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 настоящего Договора.

    - Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком.

    - Если Генеральный подрядчик является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации и имеющей постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения, то ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, Генеральный подрядчик обязуется представлять Заказчику апостилированное свидетельство о постоянном местонахождении Генерального подрядчика, выданное уполномоченным органом соответствующего иностранного государства.

Если Генеральный подрядчик является постоянным представительством иностранной организации в Российской Федерации, то ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, Генеральный подрядчик представляет Заказчику подтверждение, что доход по настоящему Договору относится к постоянному представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Генерального подрядчика на учет в российских налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем году.

    - Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию, полученную в соответствии с подпунктом 3.4.1 настоящего Договора по акту приема-передачи.

    - Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика.

    - При выполнении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Генеральный подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на площадке проведения Работ и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Генеральный подрядчиком методов производства Работ. Генеральный подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые с площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Генеральным подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения Работ, возлагаются на Генерального подрядчика.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Генеральный подрядчик вправе:

    - Привлекать субподрядчиков к исполнению настоящего Договора.

По согласованию с Заказчиком Генеральный подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, осуществлять замену субподрядчика, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Генеральным подрядчиком и субподрядчиком, за вычетом сумм, выплаченных Генеральным подрядчиком в счет исполненных обязательств в случае, если договор субподряда был частично исполнен.

Генеральный подрядчик в случае заключения договоров с третьими лицами, связанных с исполнением настоящего Договора, обязан в суточный срок направить Заказчику копии данных договоров.

Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлекаемыми Генеральным подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, не вовлекая Заказчика во взаимоотношения со своими контрагентами.

В случае нарушения Генеральным подрядчиком условий настоящего подпункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 настоящего Договора.

  - Генеральный подрядчик не вправе:

    - Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика и вносить в нее изменения.

    - Отступать от утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Генеральному подрядчику по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора согласования и разрешения соответствующих органов на производство Работ, в том числе и в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и другую разрешительную документацию, необходимую для выполнения Работ.

    - До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ.

    - Организовать допуск работников Генерального подрядчика и субподрядных организаций на территорию земельного участка, на котором располагается Объект, для выполнения Работ по настоящему Договору.

    - Произвести приемку Работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Договора.

Приемка Заказчиком результатов Работ не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за недостатки в результатах Работ, выявленные при эксплуатации Объекта. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных Работ, количество, качество и комплектность материалов, изделий, оборудования и запасных частей, применяемых при выполнении Работ.

    - Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, организацию их эксплуатирующую, а при выполнении этих Работ Генеральным подрядчиком – получить разрешение от эксплуатирующей организации и обеспечить с ее стороны надзор за выполнением указанных Работ.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

  - Заказчик вправе:

    - Досрочно принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы.

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    - Организовать технический надзор за выполнением Работ.

  - Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 19 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

- Проектно-сметная документация

  - Заказчик передает утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту Генеральному подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

  - Генеральный подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтенные в проектно-сметной документации Работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости Работ, обязан в течение 5 (пяти) календарных дней согласовать с Заказчиком объемы и стоимость дополнительных Работ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Генеральный подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в пункте 4.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика в частности в связи с тем, что приостановление Работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

  - Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Генеральным подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости Работ, Генеральный подрядчик согласовывает с Заказчиком.

- Поставка материалов, оборудования, механизмов

  - Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объекта материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, машинами и механизмами в полном объеме.

  - Все поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия должны иметь технические паспорта, сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и комплектующих.

  - Если Генеральный подрядчик при выполнении Работ использует материалы, оборудование, и комплектующие изделия, качество которых не было подтверждено сертификатами соответствия или другими документами, удостоверяющими их качество, Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика замены данных материалов, оборудования и комплектующих изделий без дополнительной оплаты.

  - Работы, признанные Заказчиком выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных материалов, оборудования и комплектующих изделий, Генеральный подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком срок без возмещения понесенных Генеральным подрядчиком при этом убытков и затрат.

  - Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, складирование и хранение прибывающих на Объект материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования.

  - Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов.

  - Генеральный подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки конструкций и оборудования, только при получении на это разрешения от Заказчика.

  - Компенсация удорожания стоимости материалов, комплектующих изделий, конструкций и оборудования, применяемых Генеральным подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией при выполнении Работ, Заказчиком не производится.

- Распределение рисков

  - До приемки Заказчиком всех Работ по Объекту Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения Объекта, включая используемые материалы, комплектующие изделия, конструкции и оборудование.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - Выполненные Генеральным подрядчиком Работы в полном объеме принимаются Заказчиком в соответствии с Графиком производства Работ по акту формы КС-2. Оформление акта формы КС-2 и справки формы КС-3 производится Генеральным подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику не позднее даты приемки Объекта.

Заказчик подписывает и возвращает акт формы КС-2 и справку формы КС-3 одновременно с актом завершения Работ по форме КС-14.

  - Датой фактического окончания всех Работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком и Генеральным подрядчиком акта завершения Работ по форме КС-14 после проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту. Акт завершения Работ по форме КС-14 подписывается Заказчиком по согласованию с Эксплуатирующей организацией.

При отсутствии положительных результатов испытаний по Объекту Заказчик имеет право отказаться от подписания акта завершения Работ по форме КС-14.

  - Проверку хода выполнения Работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке Работ. Генеральный подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.

  - В случае выявления фактов несоблюдения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков/дефектов, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней выдает Генеральному подрядчику письменное предписание об их устранении. Генеральный подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Заказчиком сроки. При невыполнении Генеральным подрядчиком предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и потребовать выплаты штрафа за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков/дефектов в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящего Договора.

  - При невыполнении Генеральным подрядчиком обязанности, указанной в пункте 7.4 настоящего Договора, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу с последующим возмещением Генеральным подрядчиком затрат, а также потребовать возмещения убытков, причиненных Заказчику.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения извещения Генерального подрядчика о готовности к сдаче Работ по Объекту, назначает комиссию по приемке Работ по Объекту, в соответствии с утвержденными Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов Федерального железнодорожного транспорта от 25.12.2000 № ЦУКС-799 (далее – Правила приемки). Приемка Работ по Объекту оформляется актом завершения Работ по форме КС-14.

Акт формы КС-2 и справка формы КС-3 оформляются одновременно с актом завершения Работ по форме КС-14.

  - Генеральный подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала приемки законченного Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, указанной в Правилах приемки.

  - При сдаче Работ Заказчику Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Генеральный подрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной учетной документации».

- Оплата Работ и взаимные расчеты

  - Оплата выполненных Генеральным подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком единовременно после предоставления первичных документов в соответствии с Календарным графиком производства Работ (приложение № 2 к настоящему Договору), после подписания Сторонами акта формы КС-2, справки формы КС-3, акта завершения Работ по форме КС-14, при предоставлении Генеральным подрядчиком счета, счета-фактуры, в течение 90 (девяноста) дней с даты приемки, указанной в акте завершения Работ по форме КС-14.

  - В течение 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ Генеральный подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру.

Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата акта завершения Работ по форме КС-14.

  - Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Генеральный подрядчик предоставляет корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным Заказчику счетам-фактурам в случаях изменений цены выполняемых Работ независимо от причины таких изменений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения согласия Заказчика на изменение цены выполненных Работ.

  - Генеральный подрядчик представляет Заказчику копии документов, подтверждающих право должностных лиц Генерального подрядчика на подписание счетов-фактур.

  - Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств, возникших в рамках настоящего Договора, не начисляются проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

  - Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в нормативные документы Заказчика и Эксплуатирующей организации.

  - По окончании (расторжении, прекращении) настоящего Договора Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов.

- Гарантии качества по сданным Работам

  - Гарантия качества распространяется на все приобретаемое и поставляемое Генеральным подрядчиком оборудование, материалы, комплектующие и выполненные по настоящему Договору Работы.

  - Генеральный подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные отступления.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается _____________(не менее 60 (шестидесяти) месяцев) с даты подписания Заказчиком акта завершения Работ по форме КС-14.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки Работ, Генеральный подрядчик обязан устранить недостатки (включая необходимую замену материалов, конструкций, оборудования, комплектующих) за свой счет и в согласованные с Заказчиком и/или Эксплуатирующей организацией сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика и/или Эксплуатирующей организации. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения до даты устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами, не привлеченными к выполнению Работ.

  - При неприбытии или отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик и/или Эксплуатирующая организация составляет односторонний акт, который является основанием для устранения дефектов и обязателен для Генерального подрядчика.

- Контроль и надзор Заказчика

  - Заказчик в соответствии с подпунктом 3.5.3 настоящего Договора в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ вправе привлечь лицо, знающее порядок проведения Работ по настоящему Договору.

  - Указанное в пункте 10.1 настоящего Договора лицо, от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Генеральным подрядчиком Графика производства Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов, оборудования и комплектующих условиям настоящего Договора и утвержденной проектно-сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

  - Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», в которых отражает весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. По требованию Заказчика Генеральный подрядчик представляет копию журнала производства Работ.

  - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов, оборудования, комплектующих или записями Генерального подрядчика, он должен изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства Работ.

  - Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Заказчик, ни привлеченное в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

- Изменение условий Договора

  - В случае, если Заказчиком было принято решение о приостановке Работ на Объекте, Заказчик обязан уведомить об этом Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны составляют акт сверки фактических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а также акт сверки взаимных расчетов. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в течение 90 (девяноста) дней с даты их приостановления.

  - При изменении законодательства Российской Федерации, ухудшающем положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящем к дополнительным затратам, действующие на момент начала действия изменений законодательства Российской Федерации, договоренности по срокам и цене Работ должны быть изменены Сторонами и закреплены в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

  - Выполнение Генеральным подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в проектно-сметной документации, без согласования с Заказчиком и подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, лишает его права требовать от Заказчика оплаты дополнительно выполненных Работ.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

  - Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в течение 3 (трех) дней, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также предоставить подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы документы.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

  - Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: (831)272-50-44, (831)272-51-10, официальный сайт www.vvppk.ru, e-mail: secretary@vvppk.ru.

Каналы уведомления Генерального подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: 								.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 13.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 13.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

- Ответственность Сторон

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере 0,03% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ, срок оплаты которых нарушен.

  - За нарушение сроков сдачи Работ, предусмотренных Графиком производства Работ, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены невыполненных в срок Работ по Объекту за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены настоящего Договора.

  - За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику имущества, мусора, строительной техники Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – 3 000,00 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек) за каждый день просрочки.

  - За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах против сроков, предусмотренных в журнале производства Работ, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Договора, указанных в двустороннем акте, а в случае неявки Генерального подрядчика или отказа от подписания акта обнаружения недостатков – одностороннем акте, Генеральный подрядчик уплачивает пени в размере 0,03% от стоимости Работ, по которым обнаружен дефект, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены настоящего Договора.

  - В случае ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ проектно-сметной документации, обнаружение недостатков в процессе эксплуатации Объекта в период гарантийного срока, Генеральный подрядчик за каждый выявленный случай уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Генеральный подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме сверх неустойки.

  - В случае если Генеральный подрядчик своими действиями (бездействием) нарушил условия настоящего Договора, следствием которых явилось нарушение графика движения поездов, он возмещает Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 06.08.2015 № 1998р. Генеральный подрядчик несет вышеуказанную ответственность, в том числе в течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре.

  - Генеральный подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения его работниками, иными третьими лицами повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика и третьих лиц, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения, от даты предоставления строительной площадки Генеральному подрядчику для выполнения Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Генерального подрядчика к Заказчику, в связи с чем Генеральный подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Заказчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Заказчику расходы по приобретению материалов и/или оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком организацией.

  - При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества Заказчика/третьих лиц, расположенных в пределах территории, на которой производятся Работы, в рамках настоящего Договора в течение срока его действия, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50% цены настоящего Договора. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – цены настоящего Договора. При этом убытки, причиненные Заказчику/третьим лицам в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.

Факт повреждения (порчи) имущества Заказчика/третьих лиц фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Генерального подрядчика.

Для участия в составлении акта Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отсутствии представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает силу равную силе двусторонне подписанного документа.

  - В случае утраты документации, переданной Генеральному подрядчику Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 17 настоящего Договора, Генеральный подрядчик обязан за свой счет восстановить утраченную документацию, возместить Заказчику убытки в связи с данным нарушением, а также уплатить Заказчику штраф в размере 2% от цены настоящего Договора, но не менее 100 000 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).

  - За нарушение правил противопожарной безопасности на территории производства Работ Генеральный подрядчик возмещает Заказчику сумму в размере причиненного ущерба.

  - За каждый случай нарушения работниками Генерального подрядчика, в том числе третьими лицами, привлекаемыми Генеральным подрядчиком к выполнению Работ, требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях ОАО «РЖД», Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей (десть тысяч рублей 00 копеек). Перечень нарушений требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях, которые являются основанием для уплаты указанного штрафа, содержится в Приложении № 1 к Положению об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р.

  - В случае переуступки Генеральным подрядчиком прав и (или) обязанностей по Договору, в том числе передачи в залог права требования, без письменного согласия Заказчика, Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости переуступленных прав и (или) обязанностей по Договору.

  - Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Генеральным подрядчиком для выполнения Работ на Объекте по отдельно заключенным договорам, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика.

  - В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с ненадлежащим выполнением Работ, Генеральный подрядчик по требованию Заказчика возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий, требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Заказчика.

  - В случае выявления уполномоченными государственными органами нарушений, возникших в результате виновного действия/бездействия Генерального подрядчика в ходе производства Работ, Генеральный подрядчик обязан произвести за свой счет все необходимые действия по исполнению указаний, требований, предписаний, по уплате штрафных санкций и т.п., выданных уполномоченными государственными органами.

Уплата указанных в настоящем пункте штрафных санкций (равно и возмещение расходов Заказчика по их уплате и возмещение иных расходов Заказчика, понесенных им в результате применения мер ответственности) осуществляется из средств Генерального подрядчика, независимо от лица, на которое уполномоченным органом будет наложено взыскание.

  - Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы неустойки, иных санкций, срока устранения нарушения и срока уплаты неустойки. Направление указанного уведомления является обязательным условием.

  - Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

  - Генеральный подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками/работниками привлеченных для выполнения Работ третьих лиц норм и требований охраны труда, а также несет перед ними материальную ответственность в случае причинения вреда здоровью. В соответствии с постановлением Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» Генеральным подрядчиком учитываются несчастные случаи на производстве, произошедшие с его работниками/работниками привлеченных для выполнения Работ третьих лиц. Расследование данных несчастных случаев производится с участием представителя Заказчика в установленные действующим законодательством сроки.

  - В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Все споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении, расторжении, прекращении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

  - В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Нижегородской области.

- Прекращение договорных отношений

  - Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе, в случаях:

- задержки Генеральным подрядчиком начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

- несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

- аннулирования у Генерального подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ, входящих в перечень по настоящему Договору, выданных саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у Генерального подрядчика других актов государственных органов (лицензии и т.д.), лишающего Генерального подрядчика права на выполнение Работ;

- непредоставления Генеральным подрядчиком информации, указанной в подпунктах 3.1.26 - 3.1.28, 3.2.1 настоящего Договора;

- неоднократных нарушений Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора и неисполнения указаний Заказчика, либо представителя Заказчика, направленных Генеральному подрядчику в соответствии с настоящим Договором;

- выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от условий настоящего Договора, без согласования таких отступлений с Заказчиком;

- несоблюдением Генеральным подрядчиком или третьими лицами, привлекаемыми Генеральным подрядчиком для выполнения Работ, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами власти;

- повреждения (порчи) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного имущества Заказчика, или Эксплуатирующей организации, или третьих лиц более двух раз;

- объявления Генерального подрядчика банкротом в установленном действующим законодательством порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.

  - Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, обязан уведомить Генерального подрядчика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

  - Генеральный подрядчик, решивший расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, обязан уведомить Заказчика за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения Договора.

  - При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные Работы передаются Заказчику по акту формы КС-2 и справке формы КС-3, а также производится сверка взаимных расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

  - При расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Договора Стороны производят взаимные расчеты, на основании оформленных актов сверок. Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора стоимость выполненных им и принятых Заказчиком Работ до даты расторжения настоящего Договора.

- Конфиденциальность

  - Генеральный подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

  - Генеральный подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Генеральный подрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Генеральный подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия информации конфиденциального характера.

  - Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению Генеральным подрядчиком.

- Прочие условия

  - В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

  - Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, отправляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

  - Документы, переданные Сторонами посредством факсимильной связи и электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

  - При прекращении настоящего Договора Стороны обязуются подписать сведения о результатах исполнения договора в порядке п.п. з) п. 2, п.п. в) п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132, по форме Приложения № 2 к Договору. Настоящий Договор считается исполненным с даты подписания Сторонами сведений о результатах исполнения договора, указанных в настоящем пункте.

Генеральный подрядчик обязан оформить сведения о результатах исполнения договора и направить Заказчику вместе с последним комплектом первичной учетной документации. Заказчик подписывает сведения о результатах исполнения договора и направляет в адрес Генерального подрядчика после полной оплаты по настоящему Договору.

  - При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых производятся Работы.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются:

    - График производства Работ (приложение № 1);

    - Информация о результатах исполнения договора (форма) (приложение № 2);

    - Техническое задание (приложение № 3).

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Юридический адрес: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а Адрес для корреспонденции: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 6а, ГСП-659 ИНН 5257111223 КПП 525701001 ОГРН 1095257004457 р/с 40702810229240214480 в Филиале Банк ВТБ ПАО в г. Нижнем Новгороде к/с 30101810200000000837 БИК 042202837 |  |
| Генеральный директор А.Г. Кузнецов |  |

Приложение № 1

к договору на выполнение строительно-монтажных работ

от ___.___.2017 №_______________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту: сеть связи на объекте «Транспортно-пересадочный узел «Канавинский»

| № п/п | Наименование работ | Май 2017 года |  |  |  | Июнь 2017 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-09 | 10-14 | 15-21 | 22-31 | 01-08 | 09-15 | 16-22 | 23-30 |
| 1 | Устройство трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка колодцев железобетонных К-192, К-191; К-184; НК-2; НК-3 – НК-8, К-189; К-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка кабеля ТСВ в проложенных коробах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж шкафа кроссового |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка кабелей К9-К17 в телефонной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж муфты кабельной соединительной на кабелях К9-К17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка колодцев железобетонных НК-1, НК-2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка кабелей К1-К8 в телефонной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж муфты кабельной соединительной на кабелях К1-К8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» |  |
| Генеральный директор А.Г.Кузнецов |  |

Приложение № 2

к договору на выполнение строительно-монтажных работ

от ___.___.2017 №_______________

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

договора на выполнение строительно-монтажных работ от ___.___.20__ №__________

г. Нижний Новгород							     «___» __________ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кузнецова Анатолий Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

настоящим во исполнение п.п. з) п. 2, п.п. в) п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132, Стороны подтверждают результаты исполнения Договора, в том числе оплаты, а именно:

| № п/п | Наименование выполненных работ | Количество | Единица измерения | Наименование и реквизиты документа о приемке выполненных работ | Дата оплаты | Сумма оплаты | Наименование валюты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

Заказчик:								Исполнитель:

_______/___________/						_______/____________/

М.П.									М.П.

Форма согласована:

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» |  |
| Генеральный директор А.Г.Кузнецов |  |

Приложение № 3

к договору на выполнение строительно-монтажных работ

от ___.___.2017 №_______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(подготавливается в соответствии с разделом IV конкурсной документации и предложением победителя конкурса)

| Заказчик: | Генеральный подрядчик: |
| --- | --- |
| ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» |  |
| Генеральный директор А.Г.Кузнецов |  |